| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 规范公司产品设计变更过程，保证产品设计变更满足顾客需求及相关法律、法规、标准的要求。 - 范围 适用于本公司自主开发的医疗器械产品设计变更全过程控制。 - 职责 - 研发部，具体负责设计变更的受理及实施； - 研发部风险管理小组，负责设计变更中风险管理活动的实施； - 质量部，负责监控设计变更流程的实施； - 其他部门协助研发部完成设计变更 - 工作程序 - 设计变更的提出 - 设计变更可以发生在设计开发阶段，也可以发生在生产服务、交付后的使用等阶段。 - 当发现设计存在缺陷或不足或者由于工艺、采购、顾客反馈或投诉等情况时，公司内任何人员均可提出； - 经各部门内部审核确定后填写《设计变更申请表》向研发部发出； - 研发部负责统一受理《设计变更申请表》，研发部应及时组织评审是否进行变更处理，同时应评估设计变更对产品注册带来的影响以及产品警戒系统带来的影响并将评估后的结果反馈申请部门。如果是新需求导入，研发部必须与业务部一起评审并经最高管理者核准；评审的内容及结果需要记录在《设计变更评审表》中。 - 研发部负责人在变更申请同意受理后应在《设计变更申请表》中指定变更小组和变更编号。变更编号采取年月日加流水号的形式，例如： 110611-01 代表2011年6月11日研发部同意受理的第一个变更。变更验证报告及设计变更对应的DHF文件中可以通过变更编号进行追溯； - 研发部负责人负责设计变更申请表的审核，管理者代表负责设计变更申请的批准； - 变更方案及计划 - 针对设计缺陷或不足以及导入的新需求，变更小组可以组织研发部综合分析后给出相应的变更方案及变更计划，变更方案必须评估是否会带来的新的风险以及相应的风险控制措施； - 针对设计缺陷或不足，变更小组需要更新产品问题表并将该问题状态置“开启”或“待处理”。 - 变更小组负责组织对变更解决方案及解决计划进行评审，变更方案评审应邀请变更提出部门、风险管理小组成员代表参加： - 变更及变更验证 - 变更小组依据变更解决方案和变更计划进行相应的设计修改； - 针对设计缺陷或不足完成缺陷和不足修改后进行验证，验证后需要对于变更相关设计点进行回归测试，测试完成后输出《变更验证报告》。 - 针对导入的新需求，变更小组先行验证后，经研发部审核后移交需求导入部门进行再次验证； - 针对变更程度，质量部应判断变更完成后是否需要注册变更或重新注册。 - 变更评审 - 验证通过后，变更小组提交《设计变更申请表》、《变更验证报告》、《设计变更评审表》提出正式变更； - 研发部组织相关部门和人员进行变更评审，包括：变更申请部门、质量部、研发部、采购部、生产部、业务部等； - 变更评审应指明该变更具体的生效时间，变更评审结果经研发部负责人审核后报管理者代表批准后实施； - 变更实施 设计变更评审通过后，变更小组应在设计变更生效前更新相应DHF、DMR文件，DHF文件和DMR文件由研发部负责人审核后报管理者代表批准，将下发到相关部门。 设计变更至少应注意以下方面： - 如果物料发生变更，研发部必须通知采购部、生产部、质量部进行相应调整； - 如果物料供应商发生变更，研发部应通知采购部、生产部； - 如果工艺发生变更，质量部应增加巡检等工序和方法； - 如果变更涉及到规格时，研发部需要通知业务部； - 研发部按照产品对设计变更文件进行统一归档管理； - 变更实施完成后需要更新产品问题表并将该问题状态置为关闭。 - 相关文件 无 - 记录 - 《设计变更申请表》 （{填写文件编号}） - 《设计变更评审表》 （{填写文件编号}） - 《变更验证报告》 （{填写文件编号}） - 流程图 |  |  |  |  |  |  |  |  |