## 新产品导入质量计划表
活动 | 活动描述 | 输出文件、记录 | 负责部门 （机构） | 责任岗位 | [5 empty] | 要求完成日期 | 监督部门
|  |  |  | 产品线负责人 | 产品 经理 | 项目 经理 | 研发 负责人 | QE | 采购
开发需求 | 开发意向评审 | 《项目可行性研究报告》 | 产品委员会 | √ | [6 empty] | 质检部
产品线规划 | 产品线规划 | 《产品战略规划》 | 产品委员会 | √ | [6 empty] | 质检部
产品规划 | 产品规划 | 《产品规划》
项目立项 | 立项评审 | 《立项评审报告》；《研发立项书》；《项目性质说明书》；《产品实现风险分析报告》（设计、采购、制造、质量、交付等风险分析） | 产品委员会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 质检部
管理职责 | 1.产品线负责人任命 | 任命信息 | 产品委员会 | √ | [6 empty] | 质检部
| 2.项目组任命 | 任命信息 | 产品委员会 | √ | [6 empty] | 质检部
| 3.项目成员职责 | 职责说明（《产品部项目管理标准流程》） | 产品委员会 |  |  | √ |  |  |  |  | 质检部
文件和记录的控制 | 1.文件和记录的控制 | 《文件管理制度》 | 内控中心 | [7 empty] | 质检部
| 2.质量信息管理 | 《质量信息管理规定》 | 质检部 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检部（质检经理、品质主管）
| 3.产品问题记录 | 《产品问题跟踪反馈表》 | 产品委员会 | √ | [6 empty] | 质检部
| 4.质量异常记录 | 《质量异常跟踪处理办法》；《不合格品管理规定》；异常物料处理记录；《8D报告》 | 质检部 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检部（质检经理、品质主管）
| 5.项目阶段性质量检查 | 《项目阶段性质量检查表》 | 质检部 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检部（质检经理、品质主管）
产品设计 | 产品设计 | 《产品高保真原型》、《UI效果图》；《产品软件需求说明书》；《产品测试方案与测试用例》 | 研发部 |  |  |  | √ |  |  |  | 质检部
研发过程质量控制 | 1.研发的策划 | 《研发计划书》 | 研发部 |  |  |  | √ |  |  |  | 质检部
| 2.研发的输入 | 《研发输入清单》 | 研发部 |  |  |  | √ |  |  |  | 质检部
| 3.研发的输出 | 《产品图样》；《BOM》；《工艺要求》；《产品规范》（产品各阶段验收准则/标准、检验和试验要求）；《产品使用说明书》（包括产品的安全和正常使用所必需的特性要求以及安装、保养要求等）；《关键明细表》；《关键、特殊过程明细》；《程序版本对照表》（包含产品不同项目的程序对照表、各版本升级说明） | 研发部 |  |  |  | √ |  |  |  | 质检部
| 4.研发的评审 | 《研发评审表》；《论证报告》 | 研发部 |  |  |  | √ | √ |  |  | 质检部
| 5.研发的验证 | 《测试报告》（可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性） | 研发部 |  |  |  | √ | √ |  |  | 质检部
| 6.研发的确认 | 《新产品鉴定报告》；《顾客试用报告》（适用时） | 研发部 |  |  |  | √ | √ |  |  | 质检部
| 7.研发的更改 | 更改通知单 | 研发部 |  |  |  | √ | √ |  |  | 质检部
| 8.技术状态管理 | 《技术状态管理规定》 | 研发部 |  |  |  | √ | √ |  |  | 质检部
| 9.标准化 | 设计标准；材料标准；外协标准 | 研发部 |  |  |  | √ | √ |  |  | 质检部
试验控制 | 试验控制 | 《产品自测报告》、《产品自测报告》 | 研发部 |  |  |  | √ |  |  |  | 质检部
试验控制 | 试验控制 | 《产品终检测试报告》 | 质检部测试组 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检部品管组
采购质量控制 | 1.材料、供应商需求和要求、外包过程评审 | 采购要求；开发要求；《供应商评鉴表》；《合格供应商一览表》 | 采购部 |  |  |  |  | V | √ |  | 质检部
| 2.质量协议 | 《质量保证协议》 | 质检部 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检部（质检经理、品质主管）
| 3.检验 | 进货检验记录；供方自检记录（关键） | 质检部 |  |  |  |  | √ | √ |  | 质检部（质检经理、品质主管）
生产试制过程质量控制 | 1.人员技能要求 | 培训计划及记录 | 产品委员会 |  |  |  | √ |  |  |  | 质检部
| 2.生产设备设施及工艺 | 设备设施一览表 | 采购部 |  |  |  |  | √ | √ |  | 质检部
| 3.监视和测量设备 | 监视和测量设备一览表；计量证书（鉴定/校准有效期内） | 质检部 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检部（质检经理、品质主管）
| 4.SOP | 工艺文件（OEM/ODM为供方提供）；工艺评审记录（OEM/ODM时供方提供，我司审核） | 采购部 |  |  |  |  | √ | √ |  | 质检部
| 5.SIP | 检验作业文件 | 质检部 | [7 empty] | 质检部（质检经理、品质主管）
| 6.试制准备状态检查 | 《新产品试产准备状态检查表》 | 产品委员会 |  |  | √ |  |  |  |  | 质检部
| 7.生产、检测报表 | 生产报表；检测报表 （OEM/ODM时供方提供） | 质检部、采购部 |  |  |  |  | √ | √ |  | 质检部
| 8.标识和可追溯 | 批次信息记录 | 采购部 | [5 empty] | √ |  | 质检部
| 9.评审 | 《新产品试产评审表》 | 产品委员会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 质检部
顾客财产 | 顾客财产控制 | 《顾客财产一览表》（如文件、物资等） | 产品委员会 | √ | [6 empty] | 质检部
样品管理 | 样品管理 | 样品清单 | 质检部 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检部（质检经理、品质主管）
产品发布 | 产品发布资料评审 | 《产品建设方案》；《产品用户使用说明书》；《产品部署说明书》；《产品参数说明》；资质及检测报告；《产品结项报告》；产品设计资料；SOP；SIP；检测工具 | 产品委员会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 质检部
结项复盘 | 1.产品质量总结 | 《产品质量评审报告》 | 质检部 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检部（质检经理、品质主管）
| 2.产品结项总结 | 《产品结项报告》 | 产品委员会 | √ | [6 empty] | 质检部