## 封面
密级： | 内部公开
文档编号： | VTS_TS_TEMP_QXGZB
版本号: | V1.0
缺陷跟踪表
xx科技有限公司
编制： | xx | 生效日期： | 2008年 9月 28日
审核： | xx | 批准： | xx
---------------------------------------------------------------------
xx有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，
不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

## 文件修改控制
日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 审核人 | 批准人
2008-08-11 | V0.1 | 初稿
2008-09-28 | V1.0 | 正式版

## 填写说明
填写说明：
类别 | 缺陷要素 | 描述
缺陷基本信息 | 缺陷ID (*) | 唯一的缺陷ID，可以根据该ID追踪缺陷，要求格式：项目简称+YYYYMMDD+XXXX，如YAPPYS200712180001
| 缺陷类型 | 缺陷类型分为：功能（未实现相关的说明书中的功能要求）、逻辑（所用算法不充分/不正确，错误的条件等）、标准（编码/文档的标准问题，例如缩进、对齐方式、布局、组件应用、编码和拼写错误等）、接口（模块之间的接口或用户接口不正确，如错误的菜单向导、接口数据格式问题等）、性能（处理速度慢、因文件的大小而导致系统崩溃等）、语法（不符合所用程序设计语言的语法规则）、设计缺陷（设计错误）
| 状态 | 缺陷的状态，分为NEW（新建）、OPEN（打开）、FIXED（修复）、CONFIGED（配置）、VERIFY（验证）、CLOSE（关闭）、REJECT（驳回）、REOPEN（重新打开）、DEFER（延期）
| 标题 (*) | 描述缺陷的标题
| 严重性(*) | 描述缺陷的严重程度，一般分为四种：
致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷、轻微缺陷、建议；具体的说明，请参见后续的内容。
| 优先级 (*) | 描述缺陷的优先级：立即解决、高优先级、正常排队、低优先级
| 提交人 (*) | 缺陷提交人的名字（邮件地址）
| 提交日期 | 缺陷提交的时间
| 发现版本(*) | 发现缺陷的版本信息
| 缺陷发现的阶段(*) | 描述缺陷发现的阶段：需求阶段、设计阶段、编码阶段、单元测试＋代码走查、集成测试 、系统测试、验收测试、发布后
| 产品模块 | 缺陷所属的模块，最好能较精确的定位至模块
| 缺陷引入的活动(*) | 描述缺陷原因分析确定缺陷是由什么阶段活动引起的：需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段
| 解决人(*) | 缺陷指定的解决人，在缺陷“new”状态项目经理或指定的解决人，在缺陷“open”状态下由项目经理指定相关开发人员修改
| 计划修改工时 | 项目经理指定的开发人员修改此缺陷的deadline（最终期限）
| 计划关闭版本 | 描述缺陷计划关闭版本信息
| 实际解决工时 | 缺陷修改完成的时间
| 实际关闭版本 | 描述缺陷计划关闭版本信息
| 是否可再现 | 描述缺陷是否能够再现的信息（是、否）
| 评审信息 | 描述评审的意见
缺陷的详细描述 | 缺陷描述(*) | 对缺陷的详细描述；之所以把这项单独列出来，是因为对缺陷描述的详细程度直接影响开发人员对缺陷的修改，描述应该尽可能详细，以及描述发现缺陷的环境与操作方法。
测试环境说明 |  | 对测试环境的描述
必要的附件 | 附件 | 对于某些文字很难表达清楚的缺陷，使用图片等附件是必要的
缺陷严重程度说明
| 严重程度 | 说明
需求书中的重要功能未实现；
| 致命缺陷 | 造成系统崩溃、死机,并且不能通过其它方法实现功能；
常规操作造成程序非法退出、死循环、通讯中断或异常，数据破坏丢失或数据库异常、且不能通过其它方法实现功能的。
严重错误通常使系统不稳定、不安全、或破坏数据、或产生错误结果，而且是常规操作中经常发生或非常规操作中不可避免的主要问题，如：
| 严重缺陷 | 重要功能基本能实现，但系统不稳定、一些边界条件下操作会导致run-time error、文件操作异常、通讯异常、数据丢失或破坏等错误；
重要功能不能按正常操作实现，但可通过其它方法可实现；
错误的波及面广，影响到其它重要功能正常实现；
密码明文显示；
C/S、B/S模式下，利用客户端某些操作可造成服务端不能继续正常工作的。
| 一般缺陷 | 程序的功能运行基本正常，但是存在一些需求、设计或实现上的缺陷；次要功能运行不正常，如：
次要功能不能正常实现；
操作界面错误（包括数据窗口内列名定义、含义不一致）；
打印内容、格式错误；
查询错误，数据错误显示；
简单的输入限制未放在前台进行控制；
删除操作未给出提示；
数据库表中有过多的空字段；
因错误操作迫使程序中断；
找不到规律的时好时坏；
数据库的表、业务规则、缺省值未加完整性等约束条件；
经过一段时间运行后，系统性能或响应时间会变慢；
重要资料，如密码未加密存放（包括配置文件中的密码），或其它存在安全性隐患的；
硬件或通讯异常发生恢复后，系统不能自动正常继续工作（需要过多的人工干预才行）；
系统兼容性差，与其它支持系统一起工作时容易出错，而没有充分理由说明是由支持系统引起的；或者由于使用了非常规技术或第三方组件造成不能使用自动化测试工具进行测试的。
程序在一些显示上不美观，不符合用户习惯，或者是一些文字的错误，如：
| 轻微缺陷 | 界面不规范；
辅助说明描述不清楚；
输入输出不规范；
长操作未给用户提示（或长操作结束后提示没有消失）；
提示窗口文字未采用行业术语；
可输入区域和只读区域没有明显的区分标志；
界面存在文字错误；
在功能实现方式上如果需求中没有明确定义，而没有按常规实现，并且不比常规方式实现优越的；( 如用户名第一位用数字或特殊字符)
| 建议 | 针对操作习惯的修改，更好的符合人性化的操作；
针对数据排布的修改，更好的符合人的思维习惯；
针对文档的修改，更好的符合实际的使用的需要；

## 缺陷跟踪表
缺陷跟踪信息
缺陷基本信息
缺陷ID | 缺陷类型 | 状态 | 标题 | 严重性 | 优先级 | 提交人 | 提交日期 | 发现版本 | 缺陷来源 | 缺陷发现的阶段 | 产品模块 | 缺陷引入 的活动 | 解决人 | 解决日期 | 计划修 改工时 | 计划关 闭版本 | 实际解 决工时 | 实际关 闭版本 | 是否可再现 | 缺陷描述 | 备注（需要说明的信息） | 测试环境说明 | 必要的附件
1 | 功能 | REJECT（驳回） | [6 empty] | 非评审活动 | 需求阶段 |  | 需求阶段
2 | 功能 | REOPEN（重新打开） | [6 empty] | 非评审活动 | 集成测试 |  | 需求阶段
3 | 标准 | NEW（新建） | [6 empty] | 非评审活动 | 系统测试 |  | 编码阶段
3 | 逻辑 | OPEN（打开） | [6 empty] | 评审活动 | 计划阶段 |  | 编码阶段
5 | 逻辑 | OPEN（打开） | [6 empty] | 评审活动 | 设计阶段 |  | 设计阶段
6 |  | NEW（新建） | [6 empty] | 非评审活动 | 计划阶段 |  | 设计阶段
7 |  | CLOSE（关闭） | [6 empty] | 非评审活动 | 系统测试 |  | 测试阶段
8 | [8 empty] | 非评审活动 | 验收测试 |  | 测试阶段
9
10
Note on A3: JULYZHOU: 唯一的缺陷ID，可以根据该ID追踪缺陷，要求格式：项目简称+YYYYMMDD+XXXX，如YAPPYS200712180001
Note on B3: JULYZHOU: 缺陷类型分为：功能（未实现相关的说明书中的功能要求）、逻辑（所用算法不充分/不正确，错误的条件等）、标准（编码/文档的标准问题，例如缩进、对齐方式、布局、组件应用、编码和拼写错误等）、接口（模块之间的接口或用户接口不正确，如错误的菜单向导、接口数据格式问题等）、性能（处理速度慢、因文件的大小而导致系统崩溃等）、语法（不符合所用程序设计语言的语法规则）、设计缺陷（设计错误
Note on C3: JULYZHOU: NEW（新建）、OPEN（打开）、FIXED（修复）、CONFIGED（配置）、VERIFY（验证）、CLOSE（关闭）、REJECT（驳回）、REOPEN（重新打开）、DEFER（延期）
Note on E3: JULYZHOU: 致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷、轻微缺陷、建议；具体的说明，请参见后续的内容
Note on F3: JULYZHOU: 描述缺陷的优先级：立即解决、高优先级、正常排队、低优先级
Note on I3: JULYZHOU: 发现缺陷的版本信息
Note on J3: JULYZHOU: 标示缺陷的发现方式：评审活动,非评审活动
Note on K3: JULYZHOU: 需求阶段、设计阶段、编码阶段、单元测试＋代码走查、集成测试 、系统测试、验收测试、发布后
Note on L3: JULYZHOU: 缺陷所属的模块，最好能较精确的定位至模块
Note on M3: JULYZHOU: 描述缺陷原因分析确定缺陷是由什么阶段活动引起的：需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段
Note on T3: JULYZHOU: 描述缺陷是否能够再现的信息（是、否），也就是判断是否是偶然性事件

## 缺陷数据透视表
A、统计缺陷在不同阶段发现的数据以及当前的缺陷状态，作为项目测量表的使用数据
计数项:缺陷ID |  | 状态
缺陷来源 | 缺陷发现的阶段 | NEW（新建） | OPEN（打开） | REJECT（驳回） | REOPEN（重新打开） | CLOSE（关闭） | 总计
非评审活动 | 集成测试 |  |  |  | 1 |  | 1
| 计划阶段 | 1 |  |  |  |  | 1
| 系统测试 | 1 |  |  |  | 1 | 2
| 需求阶段 |  |  | 1 |  |  | 1
非评审活动 汇总 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 5
评审活动 | 计划阶段 |  | 1 |  |  |  | 1
| 设计阶段 |  | 1 |  |  |  | 1
评审活动 汇总 |  |  | 2 |  |  |  | 2
总计 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7
B、缺陷发现阶段分析表
计数项:缺陷ID | 状态
缺陷发现的阶段 | NEW（新建） | OPEN（打开） | REJECT（驳回） | REOPEN（重新打开） | CLOSE（关闭） | 总计
集成测试 |  |  |  | 1 |  | 1
计划阶段 | 1 | 1 |  |  |  | 2
设计阶段 |  | 1 |  |  |  | 1
系统测试 | 1 |  |  |  | 1 | 2
需求阶段 |  |  | 1 |  |  | 1
总计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7
C、引入分析
计数项:缺陷ID | 状态
缺陷引入 的活动 | NEW（新建） | OPEN（打开） | REJECT（驳回） | REOPEN（重新打开） | CLOSE（关闭） | 总计
需求阶段 |  |  | 1 | 1 |  | 2
编码阶段 | 1 | 1 |  |  |  | 2
设计阶段 | 1 | 1 |  |  |  | 2
测试阶段 |  |  |  |  | 1 | 1
总计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7
缺陷报告质量： | 14.29%
缺陷关闭率: | 16.67%
Note on B44: JULYZHOU: 各个阶段累计发现的被开发组确认拒绝的缺陷（rejected缺陷数据）/发现的总缺陷 --缺陷跟踪表_缺陷数据透视表
Note on B45: JULYZHOU: 缺陷跟踪表：各个阶段累计发现缺陷中Close的缺陷/发现的缺陷总数（Rejected除外）；